	[image: image1.emf] 


	[image: image2.png]Nyiadavil



              
	[image: image3.emf]

	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони

	ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2007 – 2013 г.


СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

на МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН
ГОДИШЕН ДОКЛАД 
ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

	Период на отчитане


	01.01.2013г. – 31.12.2013г.

	Пореден номер на доклада


	2

	Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


	РД 50-99 / 13.06.2012 г.

	Данни за предходни доклади

(попълва се входящия номер/дата на предходните доклади)
	-

	Седалище и адрес на управление на МИГ


	Община Нови пазар
9900, гр.Нови пазар

ул.”Оборище” № 1

	Председател на Управителен орган / представляващ МИГ


	Николай Ангелов Николов
Председател на УС

	Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница


	Тел.0886656822
e-mail: mignpk@abv.bg
web: www.migbg.org


Съдържание:
1. Кратко резюме на извършената дейност...................................................................  3
2. Цели на стратегията за местно развитие...................................................................  3
3. Кратко описание на изпълнението на СМР..............................................................  4 
4. Управление на Местната инициативна група..........................................................  7
4.1. Промени в Устава на Местната инициативна група............................................  7
4.2. Обучения на екипа и управителния съвет.............................................................  7
5. Индикатори..................................................................................................................  9
6. Прилагане на Стратегията за местно развитие.........................................................10 
6.1. Основна стратегическа цел на стратегията............................................................10
6.2. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка..............................................11
6.3. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием 

на заявления за настоящата година...............................................................................12
6.4. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР..................12
6.5. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период....................15
7. Проблеми......................................................................................................................30
8. Информиране...............................................................................................................33
9. Планирани дейности...................................................................................................34
10. Финансово изпълнение на СМР...............................................................................34
11. Мониторинг и оценка................................................................................................38
1. Кратко резюме на извършената дейност
През отчетният период на изпълнение на Договор № РД 50-99 / 13.06.2012г. за финансиране на СМР на МИГ Нови пазар-Каспичан бяха изпълнени дейности по:
· Информиране на населението и популяризиране дейностите по СМР чрез отпечатване и разпространение на брошури, публикации и съобщения в местни медии; провеждане на информационни срещи по населени места за предоставяне на консултации на потенциалните бенефициенти;

· Прием и оценяване на постъпилите проектни предложения от бенефициенти;
· Отчитане на извършените дейности пред Управляващия орган.
2. Цели на стратегията за местно развитие.
Стратегическата цел на Стратегията за местно развитие е повишаване качеството на живот и постигане на устойчиво развитие на района при съхранена местна идентичност и околна среда. За постигане на тази цел са необходими обединени усилия от няколко посоки. Критерий за постигане на стратегическата цел е ефективността и ефикасността на реализираните проекти, а не само реализиране на такива, които отговарят на критериите за допустимост по отделните мерки.За осигуряване на интегриран подход в нейната реализация, в рамките на СМР са изведени следните приоритети:
Приоритет 1: 
   Развитие на местен туристически продукт, чрез разширяване на туристическата зона на Варненското Черноморие към Първата Българска столица Плиска

Приоритет 2: 
Разнообразяване на земеделието, чрез развитие и модернизация в областта на лозарството, трайните насаждения и зеленчукопроизводството

Приоритет 3:     Изграждане и укрепване на местен капацитет за развитие
Специфичните цели за постигане на приоритет 1 са:

Специфична цел 1.1. Разнообразяване на възможностите за заетост, чрез развитие и модернизиране на селския и познавателен туризъм и свързаните с него услуги и материално-техническа база 


- Мярка 311: Разнообразяване към неземеделски дейности


- Мярка 312: Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

Специфична цел 1.2. Съхраняване и възобновяване на местната идентичност и околна среда

          
- Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности


 - Мярка 323: Опазване и възстановяване на селското наследство

Специфична цел 1.3. Развитие на образователна, спортна, социална и техническа инфраструктура и естетизация на населените места

 - Мярка 321: Основни услуги за икономиката и населението на селските райони

- Мярка 322: Обновяване и развитие на населените места
Специфичните цели за постигане на приоритет 2 са:

Специфична цел 2.1. Модернизиране на  земеделските стопанства и насърчаване  развитието на местни, традиционни или уникални продукти


- Мярка 121: Модернизиране на земеделските стопанства;


- Мярка 123: Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Специфична цел 2.2. Повишаване капацитета за създаване и развитие на местни, традиционни или уникални продукти


- Мярка 111: Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
Специфичните цели за постигане на приоритет 3 са:

Специфична цел 3.1. Изграждане на проектен и управленски капацитет у местната общност, чрез стимулиране на интегрирани и устойчиви практики

- Мярка 421: Междутериториално и транснационално сътрудничество
- Мярка 431-1: Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност

3. Кратко описание на изпълнението на СМР: 

По Договор № РД 50-99 / 13.06.2012г. през периода бяха изпълнени планираните за 2013 година дейности по мярка 431.1. ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” и дейности по мярка 41. „Прилагане на стратегии за местно развитие, състоящи се в:
· Подготовка на документации и указания за кандидатстване по четири мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ Нови пазар-Каспичан, по които бе обявен прием от 01.03.2013г.
· Разработване на система от информация, поддържаща база от данни за подадените заявления и сключените договори, която да се използва и като мониторингова.

· Разработване на система и графици за информиране и консултиране на бенефициентите, както и планиране на обученията на оперативния екип, управителния съвет на МИГ Нови пазар-Каспичан и местни лидери от територията.

Таблица 1 

	Индикатор
	Цел за периода 2007 – 2013 според СМР


	Постигнато за периода на годишния доклад
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км2) 
	                      592 кв.км 

	Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР
	                     27 347 жители

	Брой проекти, финансирани от СМР 
	55
	2
	11

	Брой участници, успешно завършили обучение 
	90
	                                     38
	                                       84


Дейностите по мярка 431.1. ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” са изпълнени в обема, планиран за 2013 година .
Организирана бе кампания за популяризиране дейността на МИГ Нови пазар-Каспичан, чрез:
· Публикации, интервюта и съобщения в местните печатни и електронни медии;
· Отпечатване на рекламни листовки за покани за кандидатстване и други рекламни артикули за МИГ;

· Провеждане на информационни срещи в населени места от територията на МИГ при обявяване приема на проекти;
· Извършване на консултации на потенциални бенефициенти;
· Поддръжка на интернет и фейсбук страниците на МИГ, създаване и поддръжка на актуални новини.

Осъществени бяха планираните за периода социологически проучвания:
· Социологическо проучване за възприятията на населението по прилагане и администриране на СМР, включващо и оценка за въздействието на СМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ и околната среда.

     – „Уникалното в нас” с оглед установяване и по-нататъшно налагане на местна марка и местни продукти с по-висока добавена стойност.

Дейностите по мярка 41. „Прилагане на стратегии за местно развитие”, планирани за 2013 г.   бяха изпълнени както следва:

На 01.03.2013 г. започна приема на заявления за подпомагане по четири мерки от СМР на МИГ Нови пазар – Каспичан с краен срок за прием 15.04.2013 г. До крайния срок на приема бяха приети два проекта по мярка 312 от Стратегията:
	312
	Райчеви Ко”ЕООД с.Кюлевча
	Увеличаване на легловата база и разнообразяване на предлаганите туристически услуги от Къща за гости „Ралица“ 
	133 341.75

	312
	ЕТ „Татар – Гинка Йорданова” гр.Нови пазар
	Инвестициония проект е да се създаде база за туристическо настаняване чрез преустройство и основен ремонт на съществуваща жилищна сграда .
	125 356.11

	313
	Община Каспичан
	Закупуване и поставяне на три броя информационни киоск терминала.Киоските ще бъдат разположени на ключови места, посещавани от туристи.
	58 595.57

	321
	Народно читалище „Христо Ботев-1872” гр.Нови пазар
	Инвестицията, ще бъде за доставката и монтажа на ефектно сценично художествено осветление ще бъде поставено в Народно Читалище „Христо Ботев – 1872”
	29 904

	322
	Община Каспичан
	Проектът е свързан с една от основните дейности на кандидата – Община Каспичан, насочена към благоустрояване и развитие на съществуващата инфраструктура на територията на общината, чрез дейности построителство/обновяване/рехабилитиране на терени/зелени площи/паркове/градини и сгради с обществено значение.
	33 097.5




	111
	Фондация „Свети Георги” гр.Русе
	Обучения - "Модерно земеделие-синхрон на традиции,екология и иновации"
	10 858.22

	321
	СК „Ояма” гр.Нови пазар
	Обурудване на спортна зала в гр.Нови Пазар, свързано със закупуване на:Фитнес настилка,Гладиатори , Климатици Сауна,Лежанка, Бягаща пътека и др.
	19 871.33


Проекни предложения , които все още нямат  уведомително писмо за одобрение  по първа покана са два – по мерките  321 и 322  :
	Мярка
	Проекти
	Стойност на проекта

	321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
	№РД50-99/41321/01-02 – „Реконструкция на „Спортна площадка” находяща се в гр.Плиска и рехабилитация на Начално училище в с.Косово и превръщането му в читалище” – Община Каспичан

	97 791.50 лв.

	322  „Обновяване и развитие на населените места”


	1. № РД50-99/41322/01-02 – „Многофункционално градинско пространство” – Народно читалище „Христо Ботев-1872” гр.Нови пазар

	168 960.86 лв.


        По втора покана през 2013 г., бяха одобрени и  договорирани  два проекта  от  Държавен фонд  „Земеделие” – Разплащателна агенция. Бенефициент   „Медицински Център 1- Нови пазар”ООД подаде заявка за окончателно  плащане през месец  декември  2013 г. :

ДОГОВОРИРАНИ   ПРОЕКТИ  ПО ВТОРА ПОКАНА

	Мярка
	Имена на кандидата
	Описание на инвестицията
	Субсидия (лв)

	312
	Медицински Център 1- Нови пазар”ООД
	Инвестицията, ще бъде използвана за закупуване на съвременна техника (медицинска апаратура) 
	20 937.21

	312 
	ЕТ „АСИМП – ИП – д-р Стилиян Маджаров”
	Инвестицията, за която се кандидатства по Мярка 312 е  закупуване на съвременна техника (медицинска апаратура):

Портативна цифрова ултразвукова система с възможност за 3D/4D изображения в реално време.


	53 984.09


4. Управление на Местната инициативна група.

4.1. Промени в Устава на Местната инициативна група

На проведеното на 18.04.2013г. Общо събрание на МИГ Нови пазар-Каспичан се гласуваха промени в Устава на Сдружението, касаещи:
1. Заплащане на  годишен членски внос в размер на 5% /пет процента/ от минималната работна заплата за страната, а за общините Нови пазар и Каспичан – по 300 лв.Членският внос се заплаща  в срок до 31 март на текущата година, а за годината на учредяване на сдружението до 31 август ;”
2.  §2 В Чл.36  да се създаде нова ал.4: „Управителният съвет предлага на Общото събрание да освободи член на Управителния съвет предсрочно, когато същия не участва в 3 /три/ поредни заседания на Управителния съвет без писмено уведомление по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други;”
4.2. Обучения на екипа и управителния съвет
- Организирано бе обучително посещение   през месец юни за 5 дни на екипа на МИГ-а, УС и местни лидери /общо 14 човека, вкл. и водач на групата/ за придобиване на знания и обмен на „добри практики“ в МИГ от друга страна членка на ЕС (Унгария и Словакия) .Посетен бе МИГ „Кошпаг” с богат опит в реализирането на проекти за подпомагане на малкия и среден бизнес. Бяха посетени два офиса в гр.Соб/Унгария и МИГ Железовце/Словакия – реализирал 100 проекта от 200 входирани, чиято насоченост е запазване натрадициите и основния поминък на местното население и неговата идентичност. Посетен бе и МИГ Панония – Кинче/Унгария, който от 2008 г.е финансирал 399 проекта, а по мярка 421 подготвя съвместен проект със Словакия и Австрия. Основните цели на посещението бяха:
    – да се осъществи обмен на добри практики и се проучи опита на МИГ за активизиране  и организиране участието на местната общност по прилагане на стратегии за местно развитие в рамките на подхода ЛИДЕР.

· да се придобият познания за процеса на разработване и реализиране на проекти , за прилагане на иновативни мерки за интегрирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на местната общност чрез подхода ЛИДЕР.

През периода се организиране на обучения на местни  лидери. 

 На 12 юни 2013 година бе проведено еднодневно   обучение по стратегическо планиране, финансово управление и отчитане на проекти  за 15 човека , екипа на МИГ Нови пазар  и УС на МИГ също взе участие  в обучението.
- На 13 и 14 юни 2013 година  бе проведено  двудневно обучение за 10 човека на тема „Актуални форми и условия на кредитиране и друга финансова/гаранционна подкрепа при реализиране на проекти на местни физически и юридически лица, свързани с подхода ЛИДЕР“.  

Членове на екипа на МИГ взеха участие и в организираните от Управляващия орган няколко обучения:
  Екипът на МИГ Нови пазар – Каспичан взе участие  в дискусионна  среща, организирана от МИГ „Исперих“  на 21.02.2013г., относно споделяне на опит за пропуски и грешки, констатирани в процеса на одобрение на процедури за прилагане на СМР от ДФЗ-РА.

         Изпълнителният директор на МИГ Нови пазар-Каспичан взе  участие в дискусионна среща проведена от  Националната Лидер мрежа от на 15.03.2013 г. в гр. Лясковец, обл.Велико Търново

         Изпълнителният директор  взе участие в среща с представители на МИГ от Сардиния и подписа предварителен анекс за партньорство и съвместно кандидатстване по М 421. 

         На 27 и 28 март 2013г. Изп. Директор и техн. асистент взеха участие в среща на Националната селска мрежа, проведена в Световен Търговски център „Интерпред“.

     На 09.08.2013г. Изпълнителният Директор на МИГ Нови пазар- Каспичан посети гр.София – МЗХ, относно участие в среща между експерти  от МЗХ, експерти от ДФЗ и МИГ от страната.
· На 24 и 25 септември 2013г. се проведе регионален форум ЛИДЕР - среща с МИГ от региона и страната. Домакин на събитието бе МИГ Харманли. Присъстваха колеги от 10 местни инициативни групи от цялата страна - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово; МИГ Гълъбово; МИГ Лясковец, Стражица; МИГ Белово, Септември, Велинград; МИГ Преспа - Баните, Лъки, Чепеларе; МИГ Добричка; МИГ Чирпан; МИГ Раковски; МИГ Брезово - Братя Даскалови; МИГ Нови пазар - Каспичан;
         На 18.10.2013г. Изпълнителният Директор, експерт СМР и техническият асистент на МИГ Нови пазар- Каспичан посетиха организираната от МИГ „Исперих“ конференция на тема: „Иновации и ЛИДЕР, Местните инициативни групи и развитието на иновативни практики на територията“.
         На 29 и 30.10.2013г. Изпълнителният Директор, експерт СМР и счетоводителят на МИГ Нови пазар-Каспичан посетиха в гр. Хисаря – обучителен семинар за МИГ, организиран от НСМ.
5. Индикатори.
Таблица 2

	Вид индикатор
	Индикатор
	Цел до края на стратегията


	Постигнато в периода, обхванат от доклада 
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Изходен
	Брой консултирани потенциални бенефициенти
	99
	88
	133

	
	Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	90
	38
	84

	
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР
	26
	2
	13

	
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване, %
	Липсва индикатор в СМР
	82%
	82%


Таблица 3

	Индикатор
	Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013
	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане 

	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	                       6
	                                         12

	Брой на участниците в дейностите по обучение 
	90
	84

	Брой на участниците в дейностите по информиране
	Липсва индикатор в СМР                                                                      
	118


6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ. 

6.1. Основна стратегическа цел на стратегията 

Повишаване качеството на живот и постигане на устойчиво развитие на района на МИГ Нови пазар-Каспичан при съхранена местна идентичност и околна среда

Основни приоритети:
Приоритет 1: 
   Развитие на местен туристически продукт, чрез разширяване на туристическата зона на Варненското Черноморие към Първата Българска столица Плиска

Приоритет 2: 
Разнообразяване на земеделието, чрез развитие и модернизация в областта на лозарството, трайните насаждения и зеленчукопроизводството

Приоритет 3:     Изграждане и укрепване на местен капацитет за развитие
6.2. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка
Специфичните цели по приоритет 1 са:

· Разнообразяване на възможностите за заетост, чрез развитие и модернизиране на селския и познавателен туризъм и свързаните с него услуги и материално-техническа база 

· Съхраняване и възобновяване на местната идентичност и околна среда

· Развитие на образователна, спортна, социална и техническа инфраструктура и естетизация на населените места

Специфичните цели по приоритет 2 са:

· Модернизиране на  земеделските стопанства и насърчаване  развитието на местни, традиционни или уникални продукти

· Повишаване капацитета за създаване и развитие на местни, традиционни или уникални продукти

Специфичната цел по приоритет 3 е:

· Изграждане на проектен и управленски капацитет у местната общност, чрез стимулиране на интегрирани и устойчиви практики
Цялостна стратегическа рамка

[image: image4.emf]Стратегическа цел:

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

И ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА

ПРИ СЪХРАНЕНА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА

Приоритет 1:

РАЗВИТИЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, 

ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ЗОНА

НА ВАРНЕНСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ

КЪМ ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА ПЛИСКА

Приоритет 2:

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

В ОБЛАСТТА НА ЛОЗАРСТВОТО,

ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ И

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО

Приоритет 3:

ИЗГРАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ

НА МЕСТЕН КАПАЦИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Специфична цел 1: 

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

ЗА ЗАЕТОСТ

ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ

И МОДЕРНИЗИРАНЕ

НА СЕЛСКИЯ И

ПОЗНАВАТЕЛЕН

ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ

С НЕГО УСЛУГИ И

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА

БАЗА

Специфична цел 2:

СЪХРАНЯВАНЕ

И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ

НА МЕСТНАТА

ИДЕНТИЧНОСТ

И ОКОЛНА СРЕДА

Специфична цел 3:

РАЗВИТИЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНА, 

СПОРТНА, СОЦИАЛНА И

ТЕХНИЧЕСКА

ИНФРАСТРУКТУРА

И ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Специфична цел 1:

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

И НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО

НА МЕСТНИ, ТРАДИЦИОННИ

ИЛИ

УНИКАЛНИ ПРОДУКТИ

Специфична цел 2:

ПОВИШАВАНЕ

КАПАЦИТЕТА

ЗА СЪЗДАВАНЕ

И РАЗВИТИЕ

НА МЕСТНИ, 

ТРАДИЦИОННИ

ИЛИ УНИКАЛНИ

ПРОДУКТИ

Специфична цел 1: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА

ПРОЕКТЕН И

УПРАВЛЕНСКИ КАПАЦИТЕТ

У МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, 

ЧРЕЗ СТИМУЛИРАНЕ

НА ИНТЕГРИРАНИ

И УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ

Мярка 311 

Мярка 312 

Мярка 321 

Мярка 322 

Мярка 313 

Мярка 323 

Мярка 121 

Мярка 123 

Мярка 111 

Мярка 421 

Мярка 431-1 

Стратегическа цел:

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

И ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА

ПРИ СЪХРАНЕНА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА

Приоритет 1:

РАЗВИТИЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, 

ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ЗОНА

НА ВАРНЕНСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ

КЪМ ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА ПЛИСКА

Приоритет 2:

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

В ОБЛАСТТА НА ЛОЗАРСТВОТО,

ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ И

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО

Приоритет 3:

ИЗГРАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ

НА МЕСТЕН КАПАЦИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Специфична цел 1: 

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

ЗА ЗАЕТОСТ

ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ

И МОДЕРНИЗИРАНЕ

НА СЕЛСКИЯ И

ПОЗНАВАТЕЛЕН

ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ

С НЕГО УСЛУГИ И

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА

БАЗА

Специфична цел 2:

СЪХРАНЯВАНЕ

И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ

НА МЕСТНАТА

ИДЕНТИЧНОСТ

И ОКОЛНА СРЕДА

Специфична цел 3:

РАЗВИТИЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНА, 

СПОРТНА, СОЦИАЛНА И

ТЕХНИЧЕСКА

ИНФРАСТРУКТУРА

И ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Специфична цел 1:

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

И НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО

НА МЕСТНИ, ТРАДИЦИОННИ

ИЛИ

УНИКАЛНИ ПРОДУКТИ

Специфична цел 2:

ПОВИШАВАНЕ

КАПАЦИТЕТА

ЗА СЪЗДАВАНЕ

И РАЗВИТИЕ

НА МЕСТНИ, 

ТРАДИЦИОННИ

ИЛИ УНИКАЛНИ

ПРОДУКТИ

Специфична цел 1: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА

ПРОЕКТЕН И

УПРАВЛЕНСКИ КАПАЦИТЕТ

У МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, 

ЧРЕЗ СТИМУЛИРАНЕ

НА ИНТЕГРИРАНИ

И УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ

Мярка 311 

Мярка 312 

Мярка 321 

Мярка 322 

Мярка 313 

Мярка 323 

Мярка 121 

Мярка 123 

Мярка 111 

Мярка 421 

Мярка 431-1 


6.3. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  за настоящата година
В съответствие с предварително утвърдения график, балансът между инвестиционните намерения на бенефициентите, стратегическите интервенции за развитието на територията разписани в Стратегията през 2013 г. е предвидена една покана за прием на проектни предложения по Ос 1 и Ос 3 – мерки 121, 123, 311 и 312.
6.4. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР
В периода 01.01.2013г.-31.12.2013г. МИГ Нови пазар-Каспичан предприе следните действия за осигуряване на условия за изпълнение на Стратегията:

1. Информира, консултира и подпомогна подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати, чрез:

· Публикации, интервюта и съобщения в местните печатни и електронни медии /вестник „Шуменска заря” и местната кабелна телевизия/;

· Отпечатване на рекламни листовки за покани за кандидатстване и други рекламни артикули за МИГ;

· Провеждане на информационни срещи в населени места от територията на МИГ при обявяване приема на проекти;

· Извършване на консултации на потенциални бенефициенти;

· Поддръжка на интернет и фейсбук страниците на МИГ Нови пазар-Каспичан, създаване и поддръжка на актуални новини.

През месец  март 2013 г. бе проведена информационна кампания за популяризиране на СМР и мерките включени в нея. В рамките на кампанията бяха организирани шест  информационни срещи на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан както следва:

            с. Памукчи –  04.03.2013 г.        - 27 участника.

с. Мировци -05.03.2013г.            -20 участника.

с.Стан  -06.03.2013 г.                 – 15 участника.

с. Златна нива – 11.03.2013 г  . – 12 участника.

с.Върбяне – 11.03.2013 г.          – 23  участника.

с.Каспичан – 12.03.2013 г        .- 21 участника.

Общ брой участници – 118
В срещите взеха участие представители на местната власт, образованието и културата, земеделски производители, еднолични търговци и други заинтересовани лица. За участниците бяха подготвени информационни материали. Срещите бяха обезпечени с необходимата техника (мултимедия, лаптоп). Бяха осигурени кафе-паузи.

Информационната кампания бе проведена от екипа  МИГ Нови пазар-Каспичан. Наред с това бяха подготвени презентации за всяка от мерките по СМР на МИГ Нови пазар-Каспичан. 

На 12 юни 2013 година бе проведено еднодневно   обучение по стратегическо планиране, финансово управление и отчитане на проекти  за 15 човека , екипа на МИГ Нови пазар  също взе участие  в обучението.

- На 13 и 14 юни 2013 година  бе проведено  двудневно обучение за 10 човека на тема „Актуални форми и условия на кредитиране и друга финансова/гаранционна подкрепа при реализиране на проекти на местни физически и юридически лица, свързани с подхода ЛИДЕР“.  

Относно организирането на двете обучения бе публикувана публична покана на сайта на  агенцията за обществени поръчки /АОП/.  В офиса на МИГ „Нови пазар-Каспичан“ постъпиха  две ценови предложения - от фирма „ПРО ЕКСПЕРТ  КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Пловдив  и от „БУЛГАП“ЕООД, гр.София.  Избран изпълнител с който бе сключен договор за предоставяне на услуга бе „БУЛГАП“ЕООД, гр. София.

2. Подготви и публикува покана за канди​датстване с проекти на територията на МИГ. 
Поканата бе публикувана в нормативно определения срок на електронните страници на МЗХ, МИГ, общините Нови пазар и Каспичан, както и във вестник „Шуменска заря”. В хартиен вариант поканата бе разпространена до общинските служби по земеделие и всички кметства на територията на МИГ.
3. Извърши прием и регистрация на подадените заявления за кан​дидатстване.
Техническият асистент на МИГ входира получените заявления като прави предварителна проверка за допустимост на кандидата и проверка за наличието на всички изискуеми документи по съответната мярка, като отбелязва резултатите от проверката в Контролен лист. На кандидата се връчва квитанция за прием, която съдържа:

- Наименованието и логото на ПРСР, Програма Лидер и МИГ

- Наименование на мярката по която се кандидатства

- Данни за кандидата: наименование и адрес за контакти.

- Идентификационен номер на заявлението за кандидатстване, който се състои от номера на договора за одобрение на стратегията за местно развитие, номера на мярката за която се кандидатства и поредния номер в регистъра.

- Дата и час на издаване

- Име на служител на МИГ, регистрирал заявлението за подпомагане.

- Подпис и печат на служителя на МИГ

Списъкът на всички регистрирани заявления за кандидатстване с имената на проектите и кандидатите е поставен в офиса на МИГ-а, публикуван е на ел.страница на МИГ и е изпратен до ОД на ДФЗ – гр. Шумен.
4. Създаде база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение. 
Екипът на МИГ създаде база данни на получените заявления, която позволява систематично проследяване на състоянието и движението на проектите по мерките от Стратегията за местно развитие. Базата данни включва досиетата на всички постъпили проекти. Досието на всеки отделен проект е съставено от пълния комплект документи и  електронен носител, внесени при подаването на заявлението за подпомагане от кандидата, квитанция за прием, контролни листи от екипа на МИГ, допълнителни документи, изискани с уведомително писмо, контролни листи и доклад от Комисията за избор на проекти, протоколи от проверка на място и др. 

Информационната система не е WEB базирана, но въпреки това позволява на екипа на МИГ да следи движението на проектите от тяхното входиране, през оценката и сключването на договор за финансиране, до окончателното им изпълнение.
5. Извърши проверка за административно съответствие и допустимост на проектите.
Проверката за административно съответствие и допустимост се извършва от членове на екипа на МИГ Нови пазар-Каспичан и от външни експерти, избрани чрез конкурс от УС на МИГ Нови пазар-Каспичан и се удостоверява с попълнени контролни листи.
6. Извърши проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия.
Проверката за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия се извърши от екипа на МИГ, от външни експерти и се удостоверява с изпращане на заявка за информация към ДФЗ и с подадените от кандидатите декларации за липса или наличие на двойно финансиране на проекта и декларации за изкуствено създадени условия. Същите декларации са подадени от бенефициентите и са приложени към проектната документация
7. Осъществи техническа експертна оценка и класиране на проектите.
Техническа експертна оценка и класирането на проектите се извърши от външни експерти, избрани чрез конкурс и от членове на УС на МИГ Нови пазар-Каспичан. 

На  29.05.2013г. се проведе заседание на комисията за избор на проекти.
8. Извърши подготовка и провеждане на заседания на комисиите за избор на проекти.
Комисията за избор на проекти работи съгласно приети от Общото събрание на Сдружение МИГ Нови пазар – Каспичан вътрешни правила за работата на оценителните комисии.
9. Осъществи посещения на място.
 На основание чл.100, ал.5 от Правилника за изпълнение на СМР и Заповед № 27/19.04.2013 г. на Председателя на УС по проект РД50-99/41312/02-02 с бенефициент ЕТ”АСИМП –ИП – д-р Стилиян Маджаров”е извършена проверка от Комисия за избор на проекти.
Комисията за избор на проекти е извършила проверка и на проект РД 50-99/41312/02-01с бенефициент „Медицински център-1 Нови пазар”ООД.

10. Изготви  годишен доклад за отчитане из​пълнението на Стратегията за местно развитие, както и тримесечни доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР.
11. Информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията.

6.5. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:
 През отчетния период  Стратегията за местно развитие на МИГ Нови пазар- Каспичан включва дейности по:

· мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони, а именно: 121, 123, 311, 312, и  421, като за тях се прилагат изискванията за допустимост на дейностите, разходите и за получателите на помощта, както и размера на финансовата помощ, включени в Наредбата, определяща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от ПРСР, с изключение на критериите за минимален и максимален размер на проектите. 

Бюджет на МИГ Нови пазар-Каспичан по СМР 2012-2013г.
	Код на мярката 
	Име на мярката
	 

	
	
	Общ публичен принос за 
	Общ публичен принос за 
	Общо за периода на Стратегията 

	
	
	2012 г.
	2013 г.
	

	
	
	лева
	лева
	лева
	%

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	618375.00
	303092.00
	921467.00
	44.06%

	4.1.1.111.
	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
	                         31 775.00    
	 
	31775.00
	1.52%

	4.1.1.121. 
	Модернизиране на земеделските стопанства
	352 000.00
	219 945.00
	571945.00
	27.35%

	4.1.1.123. 
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
	234 600.00
	83 147.00
	317747.00
	15.19%

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%

	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00%

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	982545.00
	161345.00
	1143890.00
	54.70%

	4.1.3.311
	Разнообразяване към неземеделски дейности
	136 900.00
	85 523.00
	222423.00
	10.64%

	4.1.3.312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	273 700.00
	75 822.00
	349522.00
	16.71%

	4.1.3.313
	Насърчаване на туристическите дейности
	127 099.00
	 
	127099.00
	6.08%

	4.1.3.321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	158 874.00
	 
	158874.00
	7.60%

	4.1.3.322
	Обновяване и развитие на населените места
	190 648.00
	 
	190648.00
	9.12%

	4.1.3.323
	Опазване и възстановяване на селското наследство
	95 324.00
	 
	95324.00
	4.56%

	4.2.1. Между-териториално и транс-гранично сътрудничество
	                           7 500.00    
	                        18 317.00    
	25817.00
	1.23%

	ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 
	1608420.00
	482754.00
	2091174.00
	100%


	Код на мярката 
	Наименование на мярката 

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства

	Описание на целите

	1. Подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства, чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;

2. Подобряване опазването на околната среда;

3. Спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните

	Допустими кандидати

	1. Земеделски производители, регистрирани по Наредба№ 3 от 1999 г.за създаване и поддържане на регистър за земеделските производители /ДВ бр.10/1999 г./

2. Признати организации на земеделски производители


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Изпълнение за периода

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по мярката 
	Брой
	9
	

	
	Брой на подпомогнатите стопанства 
	Брой
	9
	

	
	Размер на инвестицията
	Лева
	571 945
	

	
	Дял на инвестициите директно свързани с модернизиране и обновление на ферми
	%
	12
	

	
	Дял на инвестициите директно свързани със съоръжения и съответно оборудване за органична земеделска продукция
	%
	10
	

	Резултат
	Създадени нови работни места
	Брой
	3
	

	
	Брой успешно, реализирани проекти
	Брой
	9
	

	
	Брой стопанства, въвели нов продукт , процеси и/или технология
	Брой 
	4
	

	
	Брой стопанства, произвеждащи органични продукти в следствие финансирането
	Брой
	1
	

	
	Дял на младите фермери, финансирани по мярката
	%
	30
	

	
	Брой земеделски стопанства излезли на пазара
	Брой
	5
	

	Въздействие
	Нарастване произведена земеделска продукция, в следствие подкрепата
	%
	18
	

	
	Подобрена енергийна ефективност на стопанствата, в следствие финансирането
	% 
	12
	


По мярка 121 не се  получи нито едно проектно предложение.

Въпреки проведената информационна кампания и отправените многократни покани към потенциални бенефициенти по мярката от територията на МИГ, към момента се наблюдава слаб интерес за кандидатстване. Като основни причини за това могат да се посочат:

· За по-едрите земеделски стопани стойността на субсидията, която могат да получат от бюджета на СМР на МИГ Нови пазар-Каспичан е недостатъчна, тъй като  техните проекти са за по-големи инвестиции;

· За по-дребните стопани се оказва трудна задачата да си осигурят необходимото финансиране, както и дори да платят подготовката на проектното предложение.

.

	Код на мярката 
	Наименование на мярката 

	123
	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

	Описание на целите

	1. Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост чрез:

а) по-добро използване на факторите за производство;

б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;

в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

2. Постигане на съответствие със стандартите на Общността;
3. Подобряване опазването на околната среда.

	Допустими кандидати

	1. Финансова помощ се предоставя на еднолични търговци или юридически лица, които са:

1) микро-, малки или средни предприятия

2) междинни предприятия.

2. Кандидатите за финансова помощ трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.

3. Кандидатите по т. 1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

4.  Кандидатите, които са пазари на производители, трябва да имат административна регистрация по Закона за стоковите борси и тържищата.


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Изпълнение за периода

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по мярката 
	Брой
	4
	

	
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	4
	

	
	Размер на инвестицията
	Лева
	317 747
	

	
	Брой подпомогнати микро и малки  предприятия
	Брой


	2


	

	
	Дял на инвестициите, пряко свързан с опазване на околната среда
	%
	10
	

	
	Дял на инвестициите, пряко свързан с въвеждане на действащи и нововъведени стандарти на Общността
	%
	10
	

	Резултат
	Създадени нови работни места
	Брой
	4
	

	
	Брой предприятия, въвели нови продукти, процеси и технологии
	Брой
	2
	

	
	Нарастване на брутната добавена стойност на

подпомогнатите предприятия
	%
	25
	


По мярка 123 не се получи нито едно проектно предложение. И тук въпреки проведената информационна кампания и отправените многократни покани към потенциални бенефициенти по мярката от територията на МИГ, се сблъскахме със слаб интерес за кандидатстване. Причините за това са идентични с тези по мярка 121.
· Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР). 
	Код на мярката

 311 
	Наименование на мярката 

Разнообразяване към неземеделски дейности

	Описание на целите

	1. Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности

2. Насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в района МИГ- Нови пазар- Каспичан

3. Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в района на МИГ- Нови пазар- Каспичан

	Допустими кандидати

	 (1) За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и

3. имат седалище или клон със седалище на територията на община Нови пазар и/или Каспичан 

и

4. са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия и

5. имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

6. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(2) За едноличните търговци по ал.1, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, предхождаща годината на кандидатстване като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия се

признават обстоятелствата им като физически лица.

(3) Лицата по ал. 1 се подпомагат при условие, че:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

(4) Не се предоставя финансова помощ по реда на тази процедура за производители на

аквакултури по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за рибарството и аквакултурите.


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Изпълнение за периода

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по мярката 
	Брой
	2
	

	
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	2
	

	
	Размер на инвестицията
	Лева
	222 423


	

	
	Подпомогнати нови туристически дейности
	Брой
	1
	

	
	Подпомогнати нови, нетуристически дейности
	Брой
	1
	

	
	Създадени нови работни места
	Брой
	4
	

	
	Подпомогнати местни, уникални и/или традиционни продукти
	Брой
	2
	

	Въздействие
	Създаване на заетост (нетно създадени допълнителни работни места на пълен работен ден)
	Брой
	4
	

	
	Подобрено качество/удовлетвореност на клиентите на социални услуги, в следствие финансирането
	%
	20
	


Мярка 311 остана единствената от Ос 3 на ПРСР и СМР на МИГ Нови пазар-Каспичан, по която не бе подадено нито едно проектно предложение. И тук въпреки проведената информационна кампания и отправените многократни покани към потенциални бенефициенти по мярката от територията на МИГ, се сблъскахме със слаб интерес за кандидатстване. Причините за това са притеснение за смесване на дейности, макар, че тази мярка позволява двете дейности да се компенсират и допълват.
УС на МИГ Нови пазар-Каспичан преразгледа бюджета по тази мярка от Стратегията за местно развитие, с оглед прехвърляне на част от него към мярка 312, по която има много по-сериозен интерес за подаване на заявления за подпомагане и през 2014 година.
	Код на мярката

 312
	Наименование на мярката 

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

	Описание на целите

	1. Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за

неземеделски дейности в района на МИГ- Нови пазар- Каспичан

2. Насърчаване на предприемачеството в района на МИГ- Нови пазар- Каспичан 

3. Насърчаване развитието на интегриран туризъм в района на МИГ- Нови пазар- Каспичан

	Допустими кандидати

	За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

2. имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на

територията на община Нови пазар и/ или Каспичан;

3. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( ДВ, бр. 10 от 1999 г), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;

4. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Изпълнение за периода

	Изходен
	Брой проекти, финансирани по мярката 
	Брой
	6
	2

	
	Брой на подпомогнати/ създадени микропредприятия
	Брой
	5
	2

	
	Размер на инвестицията
	Лева
	349 522
	262030.30

	
	Подпомогнати нови туристически дейности
	Брой
	3
	1

	
	Увеличена леглова база
	Брой легла
	25
	15

	
	Създадени нови работни места
	Брой
	8
	3

	
	Увеличаване на неземеделската брутна добавена стойност в подпомогнатите (микро-) предприятия
	лева
	70 000
	

	
	Дял на подкрепените проекти представени от жени и млади хора (до 40 г. възраст)
	%
	30
	100

	
	Успешно реализирани проекти за интегриран селски туризъм
	Брой
	2
	

	
	Създаване на заетост (нетно създадени допълнителни работни места на пълен работен ден)
	Брой
	5
	

	
	Намалена безработица в следствие създаване на микро-предприятия
	%
	2
	

	
	Увеличен брой  на предприемачите
	Брой
	2
	


По мярка 312 бе регистриран най-голям интерес за кандидатстване от бенефициентите на територията на МИГ Нови пазар-Каспичан .

РД50-99/41312/02-01 –„ Закупуване на  оборудване и стопански инвентар,необходими за медицински цетър за извънболнична помощ”. – „Медицински Център 1- Нови пазар”ООД
· № РД50-99/41312/02-02 – „Закупуване на  оборудване, необходимо за медицински център за извънболнична помощ” – ЕТ „АСИМП – ИП – д-р Стилиян Маджаров”.
И двата входирани проекта бяха оценени и одобрени от комисията за избор на проекти  съгласно процедурата за класиране и внесени  в ДФ Земеделие.
· Между-териториално и транснационално сътрудничество.
	Код на мярката 

421
	Наименование на мярката:

Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество

	Описание на целите

	· Да се подпомогнат съвместни дейности и проекти (съвместни обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау); 

· Да се подпомогнат иновациите в продукти и услуги в селските райони, комбинирайки разнообразните им възможности и да развият добавената стойност за селските райони; 

· Да се подпомогне създаването на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност.

	Обхват на мярката 

	- Две или повече територии от селски райони, обхванати от МИГ – Лидер, в България;

- Селски райони, обхванати от МИГ в България и други страни-членки; както и между селски райони, обхванати от МИГ – Лидер в България и други подобни структури в трети страни.

	Допустими кандидати

	МИГ  Нови пазар- Каспичан


През 2013 година МИГ Нови пазар-Каспичан  се възползва от възможността да кандидатства като бенефициент с проектно предложение по мярка 421. Входиран бе проект за сътрудничество „СмарТУРизъм: култура и традиции на открито”. Проектът има идеята да създаде нова възможност за местно развитие, която би могла да завърши предлагането на териториите и в същото време да разшири растежа на големите географски райони посредством създаването на маршрути за спортове на открито. Този проект очертава една нова идия за изживяване на спорта като удоволствие и един нов начин да почувстваш територията. Проектът ще се реализира в партньорство с три италиански и един поллски МИГ.
7. Проблеми. 
Проблем 1:  След като започна реалното прилагане на Стратегията за местно развитие на МИГ Нови пазар-Каспичан и при подготовката на поканата за прием на проектни предложения, бе констатирано наличието на явна фактическа и техническа грешка, допусната при разписването на СМР. Грешката е допусната при записване размера на финансовата помощ по мерки 313, 321, 322 и 323 когато кандидатите за финансова помощ са читалища и юридически лица с нестопанска цел в таблиците към т.5.1. „Мерки и дейности” от Стратегията, като за тях е записан размер на финансовата помощ от 70%. Още в самото начало на същата точка 5.1. „Мерки и дейности” е определено, че за мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони, а именно: 111, 121, 123, 311, 312, 313, 321, 322 и 421, се прилагат изискванията за допустимост на дейностите, разходите и за получателите на помощта, както и размера на финансовата помощ, включени в наредбата, определяща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от ПРСР, с изключение на критериите за минимален и максимален размер на проектите. В чл.7 от Правилника за изпълнение на СМР на МИГ Нови пазар-Каспичан и в Процедурите за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от СМР /документите са част от одобрената СМР/ са предвидени финансови условия съгласно приложимите наредби, а именно: 

В Правилника за изпълнение на СМР на МИГ Нови пазар-Каспичан: 

Чл.7. Финансовата помощ за проект към стратегия за местно развитие е в размер до процента, определен в съответната наредба, регламентираща условията и реда за подпо​магане по съответната мярка от Програмата за развитие на селските райони, а за мерки, които не са включени в програмата, в размер: 
1. до 100 процента от общата стойност на допустимите разходи за проекти на общини и други публични кандидати и за проекти, негенериращи приходи в обществен интерес, подадени от юридически лица с нестопанска цел, местни поделения на вероизповедания или на читалища; 
2. до 70 процента от общата стойност на допустимите разходи за проекти, непопадащи в т. 1.“

В Процедурите за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки 321 и 322 от СМР:
Чл.7.(1) Финансовата помощ е в размер сто процента от общите допустими разходи за проекти на общините Нови пазар и Каспичан и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес.

(2) Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти извън случаите по ал.1
Съгласно Наредба № 23 от 18.12.2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР за перода 2007-2013г., също ясно е определено, че относно размера на финансовата помощ се прилагат условията на наредбите по всяка от мерките:
Чл. 11. (1) Стратегията за местно развитие може да включва дейности по:
1. мерки, включени в Регламент № 1698/2005 г.;
2. мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони;
3. други мерки, извън описаните в т. 1 и 2, само ако допринасят за постигане целите на ПРСР, целите на стратегиите за местно развитие и са насочени към опазване на околната среда, селския пейзаж или местната идентичност.
(2) Не се предоставя финансова помощ за мерки по ал. 1, свързани с механизъм за плащане на площ или предвиждащи фиксирани годишни премии. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Всяка мярка по ал. 1, предложена в стратегията за местно развитие, трябва да съдържа описание на целите и обхвата на мярката, допустимите кандидати, допустимите дейности и разходи, определените финансови параметри за проектите, размера на финансовата помощ и критерии за оценка на проекти.
(4) За мерките от Регламент № 1698/2005 г., включени в стратегията за местно развитие, се прилагат условията за допустимост, определени в него. 
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) За мерки по ал. 1, т. 2 се прилагат изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта, както и размерът на финансовата помощ, включени в наредбата, определяща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от ПРСР, с изключение на: 
1. критериите за минимален и максимален размер на разходите по проектите;
2. критериите за оценка на проектите;
3. условието за кандидатстване с нов проект след подаване на заявка за окончателно плащане по предходен проект, когато кандидат е община;
4. условието за гарантирани бюджети;
5. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието в чл. 4, ал. 2, чл. 14, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието в чл. 4, ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) изискването по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР да кандидатстват само общини, които са извън агломерационните ареали;
8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието да се подпомагат проекти за водоснабдителни и/или канализационни системи и съоръжения само на територията на населени места, включени в приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
9. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието в чл. 4, ал. 2, т. 2, чл. 13, ал. 1, т. 1 и чл. 14, т. 1 от Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм., бр. 55 от 2010 г.).
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В случаите по ал. 5 в стратегията за местно развитие могат да бъдат включени и допълнителни изисквания за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта само ако са с ограничителен характер.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) За мерките, които са посочени в ПРСР, но не са приети наредби за тяхното прилагане към датата на подаване на заявлението за одобрение на МИГ по тази наредба, се прилагат условията за допустимост, определени в Регламент № 1698/2005 г.

С подписано Допълнително  споразумение № РД 50 – 99 /04.01.2014 г.тизи наши искания получиха одобрение.

Проблем 2:  Сроковете за получаване на обратна информация относно одобрените за финансиране проекти от ДФЗ – РА.Повече от година няма никаква информация относно два проекта и това държи в неведение както екипа на МИГ-а, а още повече бенифициентите.Това неминуемо рефлектира върху резултатите по реализиране на Стратегията.
8. Информиране.
За популяризиране, информиране и публичност на дейностите по СМР през периода са извършени следните дейности:
a) През месец март 2013 г. бе проведена информационна кампания за популяризиране на СМР и мерките включени в нея. В рамките на кампанията бяха организирани информационни срещи на територията на МИГ Нови пазар-Каспичан с общ брой участници –118. В срещите взеха участие представители на местната власт, образованието и културата, земеделски производители, еднолични търговци и други заинтересовани лица. За участниците бяха подготвени информационни материали. Срещите бяха обезпечени с необходимата техника (мултимедия, лаптоп). Бяха осигурени кафе-паузи. Информационната кампания бе проведена от екипа  МИГ „Нови пазар-Каспичан. Наред с това бяха подготвени презентации за всяка от мерките по СМР на МИГ Нови пазар-Каспичан. 

b) Издадени бяха пълноцветни информационни брошури, които бяха раздадени по всички кметства от населените места на територията на МИГ. Брошурите включваха информация за мерките към Стратегията .

c) Редовно се актуализира информацията на интернет-страницата на МИГ. Беше подготвяна, обработвана и представяна актуална информация, публикуваха се снимки, обяви, съобщения и указания, отразени бяха промените и текущите събития, касаещи дейността на Сдружението през периода от 01.01.2013 г.– 31.12.2013 г.
d) На фейсбук профил на МИГ-а, бе представяна актуална информация, публикувани снимки, обяви и съобщения, касаещи дейността на Сдружението през периода от 01.01.2013 г.– 31.12.2013 г.
e) Изработени бяха рекламни материали на МИГ Нови пазар-Каспичан: стенен работен календар,  стикери, разделител за книги, визитки на екипа на МИГ, блокнот, рекламни химикали и джобни календарчета, които бяха разпространени на територията за популяризиране дейността на Сдружението

f) Работено бе в тясно сътрудничество с местните печатни и електронни медии – в-к „Шуменска заря”, радио „Шумен” и местната телевизия в предаването „Часът на Нови пазар”- които публикуваха и излъчваха наши обяви, интервюта и материали за дейността на МИГ.
9. Планирани дейности - Всички планирани дейности бяха изпълнени съгласно утвърдения график.
	ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2013 година

	№
	Дейности
	1 шестмесечие
	2 шестмесечие

	
	
	месец        1
	месец     2
	месец     3
	месец      4
	месец     5
	месец     6
	месец      7
	месец       8 
	месец      9
	месец      10
	месец      11
	месец      12

	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЯРКА 41 "Прилагане на стратегии за местно развитие"

	1
	Публикуване на покана за прием на заявления за подпомагане по мерките от СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Прием на заявления по мерките от СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Оценка и класиране на заявленията
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ 

	1
	Проучвания на съответната територия и осигуряване на информация за територията и за СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Обучение на екипа, ангажиран в прилагането на  стратегията за местно развитие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Популяризиране, информиране и публичност
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Организиране на обучение на местни  лидери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


10. Финансово изпълнение на СМР 

Таблица 4
	Код на мярката 
	Име на мярката


	За периода на доклада

01.01.2013. – 31.12.2013 година

	
	
	Подадени

заявления
	Отхвърлени /оттеглени/

анулирани

заявления
	Сключени договори
	Изплатени



	
	
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	1
	11618.00

	 -
	 -
	1
	10858.22
	-
	-

	41111
	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
	1
	11618.00 
	
	
	1
	10858.22
	
	

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	12
	908 002.86
	2
	175660.09
	-
	-
	-
	-

	41312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	4
	 481 359.43
	1
	135941.76
	4
	333 619.16
	-
	-

	41313
	Насърчаване на туристическите дейности
	1
	58595.57
	-
	-
	1
	58 595.57
	-
	-

	41321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	3
	157 460.00
	-
	-
	2
	40 804.13
	-
	-

	41322
	Обновяване и развитие на населените места
	2
	210 627.86
	-
	-
	
	33097.50
	-
	-

	41323
	Опазване и възстановяване на селското наследство
Чл.57 от Регламент № 1698/2005
	-
	-
	1
	39718.33
	-
	-
	-
	-

	4.2.1. Междутериториално и транснационално сътрудничество
	1
	136 156.40
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОБЩО:
	14
	1 055 777.26
	2
	175660.09
	9
	476 974.58
	-
	-


Таблица 5
	Код на мярката 
	Име на мярката


	За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад

	
	
	Подадени

заявления
	Отхвърлени /оттеглени/

анулирани

заявления
	Сключени договори
	Изплатени



	
	
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева
	брой
	лева

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	1
	11618.00

	 -
	 -
	1
	 10858.22
	-
	-

	41111
	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
	1
	11618.00 
	
	
	1
	10858.22
	
	

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	12
	908 002.86
	2
	175660.09
	8
	466 116.36
	-
	-

	41312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	4
	481 359.43
	1
	135941.76
	4
	333 619.16
	-
	-

	41313
	Насърчаване на туристическите дейности
	1
	58595.57
	-
	-
	1
	58595.57
	-
	-

	41321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	3
	157 460.00
	-
	-
	2
	40 804.13
	-
	-

	41322
	Обновяване и развитие на населените места
	2
	210627.86
	-
	-
	1
	33097.50
	-
	-

	41323
	Опазване и възстановяване на селското наследство
Чл.57 от Регламент № 1698/2005
	-
	-
	1
	39718.33
	-
	-
	-
	-

	4.2.1. Междутериториално и транснационално сътрудничество
	1
	136 156.40
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОБЩО:
	14
	1 055 777.26
	2
	175660.09
	9
	476 974.58
	-
	-


Таблица 6 
	Код на мярката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв.
	Процент на субсидия-та по проекта, %
	Одобрен размер на субсидията, лв.
	Размер на изплате-ните от РА средства, лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	41111


	Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
	Фондация

„Свети Георги” гр.Русе
	 11618.00 
	 11618.00

	100%
	10858.22
	

	41312
	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	ЕТ „Татар – Гинка Йорданова” гр.Нови пазар

	179333.68
	125533.58
	70%
	125356.11
	

	41312

	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	„Райчеви Ко”ЕООД с.Кюлевча

	194995.32
	136496.72
	70%
	133341.75
	

	41312


	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	Медицински Цетър 1- Нови пазар”ООД
	29910.3
	20937.27
	70%
	20937.27
	

	41312


	Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
	ЕТ „АСИМП – ИП – д-р Стилиян Маджаров”
	77120.13
	53984.09
	70%
	53984.09
	

	41313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Община Каспичан 


	58595.57
	58595.57
	100%
	58595.57
	

	41321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	2. СК „Ояма” гр.Нови пазар

	29764.50
	29112.44
	70%
	19871.33
	

	41321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Каспичан 


	97791.50
	97791.50
	100%
	
	

	41321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Народно читалище „Христо Ботев-1872” гр.Нови пазар
	29904.00
	29904.00
	70%
	20932.80
	

	41322
	Обновяване и развитие на населените места
	Община Каспичан
	41667.00
	41580.73
	100%
	33097.5


	

	41322
	Обновяване и развитие на населените места
	Народно читалище „Христо Ботев-1872” гр.Нови пазар
	168960.86
	136908.10


	81%
	
	

	ОБЩО:
	919 660.86
	742 461.94
	
	476 974.58
	


11. Мониторинг и оценка.
Цялостният мониторинг по Стратегията се осъществява въз основа на индикаторите и мониторинговите доклади, проследяващи изпълнението на проектите от бенефициентите  в административен и финансов аспект. 

Предвиждено е осъществяване на мониторинг на няколко нива: 

1. Мониторинг на цялостното изпълнение на стратегията – той е ежегоден, извършва се от Изпълнителния директор на МИГ Нови пазар-Каспичан, който изготвя годишен доклад и след приемането му от Общото събрание, го представя на УО. 
В края на периода на реализиране на Стратегията се предвижда провеждане на социологическо проучване и анализ на територията, който ще позволи да се регистрира с точност постигнатия напредък и развитие, които се дължат на изпълнението на СМР, да се сравнят показателите. Този анализ ще включва и проследяване на напредъка, въз основа на ключови индикатори, описани в таблицата.
2. Мониторинг на изпълнението на проекти от бенефициенти по стратегията

Мониторингът е текущ и последващ, като текущият е в процеса на изпълнение на проекта от бенефициента, а последващия е след приключване на проектните дейности. Предвидено е мониторингът да се осъществява от експерта по прилагане на стратегията за местно развитие. Мониторингът се осъществява, чрез посещения на място и разглеждане на финансово-счетоводна документация въз основа, на които експертът по прилагане на СМР изготвя  доклад. 

За отчетния период  01.01.2013 г. – 31.01.2013 г. има девет подписани договора за финансиране на проекти на бенефициентите.
3. Външен мониторинг - от експерти, избрани по реда за подбор на външни експерти, описан в Правилника за изпълнение на СМР. Този мониторинг акцентира върху: интереса на бенефициентите към конкретните мерки, разпределението на наличните ресурси, разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, спазването на сроковете, възникването на непредвидени обстоятелствата, предлагането на адекватни промени, както и установяването на действителния напредък в прилагането на СМР. Този мониторинг цели да се установи съответствието между поставените в СМР цели и ефективното усвояване на финансовите средства. Ако се установи неизпълнение, то се задейства процедура за актуализиране на СМР. 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
	Вид индикатор
	Индикатор
	Цел на СМР

за периода
	Постигнато за периода на доклада

	Изходен
	Подадени заявления за кандидатстване
	55
	11

	
	Обяви за набиране на заявления за кандидатстване
	2
	1

	
	Проекти, финансирани по СМР
	30
	

	
	Бенефициенти, подпомогнати по СМР
	26
	9

	
	Общ обем на инвестициите
	2 065 357,00


	476 974.58

	
	Дял на инвестициите, пряко свързани с въвеждане стандарти на Общността
	4 %
	

	
	Създадени микропредприятия
	4
	1

	
	Проекти свързани с подобряване/изграждане на сгради свързани с предоставяне на услуги
	2
	1

	
	Проекти с инвестиция в туризъм 
	7
	4

	
	Брой консултации, предоставени на потенциални бенефициенти  по Стратегията
	90
	187

	
	Проведени анализи и проучвания на нуждата от обучения
	2
	2

	
	Проведени обучения на бенефициенти
	3
	2

	
	Проведени обучения на екипа на МИГ
	10
	8

	
	Проведени обучения на УС и ОС на МИГ
	6
	5

	
	Подадени искания за плащане
	80
	6

	
	Одобрени искания за плащане
	75
	3

	
	Консултирани бенефициенти
	55
	Над 55

	
	Проучвания и анализ на територията
	1
	1

	
	Информационни материали
	10 000
	8230

	
	Организирани информационни срещи с потенциални бенефициенти за популяризиране възможностите за финансиране по стратегията
	6
	12

	Резултат


	Създадени работни места
	27
	4

	
	Участници, завършили успешно обучение
	90
	46

	
	Жени, завършили успешно обучение
	40
	25

	
	Млади хора до 40 г. и жени успешно реализирали проекти по СМР
	15%
	

	
	Местни жители,  ползвали услуги на МИГ
	700
	298

	
	Население от територията, което се ползва от подобрени услуги
	15 000
	160

	
	Население в района което се ползва от подобрената жизнена среда
	15 000
	

	
	Увеличено проникване на интернет в района
	20%
	

	
	Изградени/обновени сгради и съоръжения свързани с културни, спортни и социални услуги
	2
	

	
	Успешно реализирани проекти за селски туризъм
	5
	

	
	Брой нощувки на територията на МИГ
	300
	

	
	Еднодневни посетители на територията на МИГ
	700
	99

	
	Повишаване на общинските приходи от туризма 
	20 %
	

	
	Повишаване броя на

предприятията,

съпътстващи туризма
	5
	

	
	Традиционни и типични местни обичаи/ събития/ фолклорно наследство-съживени, анимирани и популяризирани сред местната общност
	5
	1

	
	Природни обекти с подобрен достъп и анимация
	3
	

	
	Публикации за културно-историческото наследство на територията на МИГ
	2
	1

	
	Брой на населените места с успешно реализирани дейности, финансирани от СМР
	12
	

	
	Брой икономически единици, въвели нови продукти
	5
	

	
	Брой икономически единици, въвели нови процеси и технологии
	2
	

	
	Брой модернизирани селски стопанства
	9
	

	
	Въведени добри производствени практики и сертификати за управление
	3
	


Дата: 29.01.2013г.                               НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 
                                                               Председател на УС на МИГ Нови пазар-Каспичан
�








33

